Demonstration 23.06.1012

1. Wir werden die Demo in enger Zusammenarbeit mit den befreundeten, Hermannsburger Organisatoren durchführen.

2. Außerdem hat der AK  ein Angebot von „Forum gegen Gewalt und Rechtsextremismus“ bekommen, uns bei der Demo am 23.06.12 zu unterstützen.

Sie würden uns helfen: als Mitanmelder, bei Plakatgestaltung, Organisation der Mitaufrufer-Aktion, Pressearbeit (Info, Anzeigen) Kosten, und vieles mehr.

Bis zum 06.02. erwarten wir die Entscheidungen der einzelnen AK-Mitlieder, per Mail, um das denn dem „Forum“ mitzuteilen.

3. Mattias (von Piraten, der uns schon zweimal seinen Lautsprecherwagen unentgeltlich bei Demos zur Verfügung gestellt hat) hat uns seine Mitarbeit bei der Demoplanung angeboten. Wird dieses Angebot angenommen?

Leider habe ich es gestern versäumt zu berichten, möchte aber Sie/Euch und die AK-Mitglieder genau so anfragen, wie bei dem Angebot von „Forum.“

Ihre/Eure Korrekturen, Kommentare, Ergänzungen usw. erwarte ich bis zum 31.01.12.

Sofort nach den nötigen Änderungen werde ich alles an AK weiterleiten, damit wir denn vorankommen.

Nächstes Treffen am 22.02.12, 20.00 Uhr bei Raili

26.01.12 Teilnehmer: Markus Graffunder, Michaela und Christian Naaß, Alenka Neurand, Johanna Ottermann (Hermannsburg), Hans Soltendieck, Raili Preuß

Dauer: 20:00 - 22:15 Uhr

Demonstration am 23.06.2012 in Eschede, 13:00 – 20:00 Uhr

Bisherige Motto: „Keine Nazi-Treffen in Eschede“

Ablauf:

13:00 Uhr - halbseitige Sperrung L 281 bis zur Marinesiedlung. Beginn des Aufbaus und Vorbereitung der Aktionen an der Kreuzung L 281, Zum Finkenberg, Am Dornbusch.

Zufahrt für Anlieger bis 17:00 Uhr, für Rettungsfahrzeuge jeder Zeit

14:00       - Beginn der Demonstration am Bahnhof Vorplatz, Eschede mit Kundgebung, Aufzug vom Bahnhof über die Bergener Str., L281, bis zur Marinesiedlung

Ab ca 15:00 bis 17:00 Uhr

-   Uhr Auftreten der Musikgruppe „Timbuktu“ ( sicher)

Musikzug, Feuerwehr Eschede (angefragt, aber abgelehnt), Samba-Gruppe, Winsen (angefragt)

-    Ansprache zu den getöteten Opfern durch Rechtsextremismus seit 1990, Redner, nicht geklärt

- Verlesung der Namen der Opfer, Alter, Ort,

anschliessend  Aufsteigen Lassen der Luftballons als Symbol des Gedenkens

-     Bekanntgabe der Sieger des Logowettbewerbs, Netzwerk Südheide gegen Rechtsextremismus

- Aktion: Bemalung  einfacher Masken durch Demoteilnehmer,

Motto: „Tiere gehören zum Bauernhof, keine Nazis“

(z.B. www.kidsprint.de/masken.html)

- Mitmachaktion für Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Leitung von Dag Kempf, Erzieher

- Bunte Strassenbemalung mit Kreide

Ab ca 17:30 Uhr Staffelgottesdienst

17:45 – 18:00 Uhr

- Aufstellung zum Staffelgottesdienst auf L 281, jeweils 1000m von der Kreuzung s.o. in Richtung Hermannsburg und B 191

- ca alle 100 m ein kurzer Andacht, Lied, Musik, o. ä. mit anschließender Abgabe des Staffelstabes an den nächsten Verantwortlichen Theologen/Gemeinde/ Jugendgruppe

ca 19:00  - Ankunft der beiden Staffeln an der Kreuzung s.o. mit einem Abschlussgottesdienst und

- Aufstellen eines Kreuzes durch die beiden Staffelstäbe,

- Motto: „Unser Kreuz hat keinen Haken“

ca. 20:00 Ende der Demonstration

Das Tragen der Transparente, Trageschilder und Luftballons sind vorgesehen.

Benutzung eines Lautsprecherwagens ist vorgesehen.

Benutzung von Trillerpfeifen wird vorgesehen.

Ausschank alkoholfreier Getränke ist vorgesehen.

Ordner werden den Auflagen entsprechend gestellt.

Live Musik

Organisation:

1.Lautsprecherwagen von Mattias (Piraten) zugesagt

2. Benutzung der Waschräume am Bahnhof, bis zum Aufzugsbeginn (Raili)

Schlüsselgewalt“ Bahnhof, nicht geklärt

- Möglichkeiten zu WC , z.B. Dixi am Zielort, (Alenka)

3.Anfrage an Eigentümer/Pächter um das Geländer, links von Zum Finkenberg, um Benutzungserlaubnis während des Demos, Herr Soltendieck

4. Polizei wird gebeten am Bahnhof Eschede präsent zu bleiben, um Sicherheit der später Anreisenden zu gewährleisten

(Zusage der Polizei wird angenommen, anderenfalls soll eine „Betreuung“ organisiert werden)

- Karte zum Ziel soll als Anhang mit Internetwerbung geschickt werden

5.Gemagebühren werden durch die Gemeindeverwaltung geregelt, Kosten aus dem Etat des AK für Demokratie und Menschenrechte ausgeglichen (Zusage Herr Berg)

6.Versicherung der Veranstaltung kann durch die Kommunale Versicherung   geregelt werden, wenn „ sich das Risiko im Rahmen hält“, Kosten dafür aus dem Etat (Zusage Herr Berg), Kostenanfrage mit Zusatzinfos, (Herr Soltendieck)

7. Parkplatz an der Marinesiedlung bei der Gemeinde anzeigen (Raili)

8. Parkschilder herstellen, 4 St, (Johanna/Hermannsburg)

9. Pavillons für die Musiker,  (Johanna)

10. Luftballon-Gas, Kosten und Beschaffung (Markus), Sponsorensuche für Kostenbeteiligung  (Johanna) Anfrage um „Luftraumnutzungsgesetzt“ für die Luftballons (Raili)

11. Biertische mit Bänken für die Aktionen  (Alenka, Markus, Raili)

12. Plakatgestaltung: Angefragt werden Sebastian Baumeister (Herr Soltendieck) und Frau Sandra Lutterloh (Alenka)

- Verteilung der Plakate und Flyer laut Aufstellungslisten, Flyer-Gruppe, AK

In Netwerkgemeinden durch örtliche Gruppen

- Anträge für Genehmigungen mit Kostenermittlung für Banner, Plakate und Schaukästen in Eschede und Nachbargemeinden (Herr Soltendieck)

- „Brett an der Kreuzung“ B 191/Bahnhofstr. nicht geklärt

13. Werbeplan und Werbemaßnahmen, nicht geklärt

13. Pressebetreuung, Redeabschriften, Info, Interview etc. während Demo,

wird unter den Veranstaltungsleitern abgesprochen

14. Infotische Aufstellung, evtl. Verkauf von T-Shirt, nicht geklärt

15. Begleitung des Staffelgottesdienstes durch zusätzliche „Ordner“ (nicht geklärt ) gekennzeichnet z.B. mit gelb/orange Westen, um auf jeden Fall ein mögliches Risiko zu vermindern, Absprache mit der Polizei

16. alkoholfreie Getränke Wasser/Saft (in Kommission?) Einkauf und Transport, Kühlung,  (Michaela und Christian)

17. Müllsäcke bereitstellen, Entsorgung organisieren, (Michaela und Christian)

18. Aufbauplan für die Stände, Pavillons in der Kreuzung

L 281/Zum Finkenberg/Am Dornbusch mit Ortstermin (Demo Gruppe)

Pos. „nicht geklärt“ werden wir bei unserem nächsten Treffen und bei AK-Treffen am 28.02.12 erörtern und regeln.